## ver1
テスト項目 | 大項目 | 中項目 | 確認項目 | 小項目 |  | 期待する動作 | 日付 | 確認者 | 動作結果 | 動作内容 | 備考（エラー内容など）
|  |  |  | 操作1 | 操作2
単体テスト | アカウント登録画面 | 入力チェック | 名前（姓） | 「名前（姓）」10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「名前（姓）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「名前（姓）が未入力です」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「名前（姓）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | 名前（名） | 「名前（名）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「名前（名）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「名前（名）が未入力です」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「名前（姓）が未入力です」 「名前（名）が未入力です」と表示された | 「名前（名）」に紐づかれて 「名前（姓）」が表示されてしまっている。
|  |  |  | 「名前（名）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | カナ（姓） | 「カナ（姓）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「カナ（姓）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（姓）が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（姓）が未入力です。」と表示された
|  |  |  | 「カナ（姓）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「カナ（姓）」にカタカナ以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カタカナで入力してください。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「カタカナで入力してください。」と表示された
|  |  | カナ（名） | 「カナ（名）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「カナ（名）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示された
|  |  |  | 「カナ（名）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。
|  |  |  | 「カナ（名）」にカタカナ以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示された
|  |  | メールアドレス | 「メールアドレス」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「メールアドレスが未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「メールアドレスが未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「メールアドレス」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「メールアドレス」に メールアドレスとは形式が異なるものを入力 | 「確認する」を押下 | 特に変化なし | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 特に変化なし
|  |  |  | 「メールアドレス」に メールアドレスとは形式が異なるものを入力 他の項目はすべて入力済み | 「確認する」を押下 | メールアドレスの項目に アドレスの形式をエラー表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 入力チェックが作動した
|  |  | パスワード | 「パスワード」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「パスワード」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「パスワードが未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「パスワードが未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「パスワード」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | ページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | 郵便番号 | 「郵便番号」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「郵便番号が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「郵便番号が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「郵便番号」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「郵便番号」に数字以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「数字以外が含まれています。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 |  | 確認を押しても反応しないので 送信することは阻んでいるが、 エラー表示が出ていない
|  |  | 都道府県 | 「都道府県」選択済み | 「確認する」を押下 | 特になし | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 特になし
|  |  |  | 「都道府県」のみ未選択 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「都道府県」未選択 | 「確認する」を押下 | 赤字で「都道府県を選択してください」を表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「都道府県を選択してください」が表示された
|  |  | 住所(市区町村） | 「住所(市区町村)」に10文字以上入力 |  | 10文字まで入力可能 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「住所(市区町村)」 未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「住所(市区町村)」 のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「住所(市区町村) 」に英字を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「英字が含まれています」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「英字が含まれています」が表示された
|  |  | 住所(番地) | 「住所(番地)」 未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「住所(番地)」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「住所(番地)」に英字を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「英字が含まれています」と表示 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 赤字で「英字が含まれています」が表示された
|  |  | 確認ボタン | 「名前（姓）」「名前（名 ）」 「カナ（姓）」「カナ（名）」 「メールアドレス 」「パスワード」 「性別」「郵便番号」「住所(都道府県)」 「住所(市区町村) 」「住所(番地)」 「アカウント権限 」 すべて入力、選択済みになっている状態 | 「確認する」を押下 | 「アカウント登録確認画面」へ遷移 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確認画面」へ遷移された
| アカウント登録確認画面 | 項目確認 | 名前（姓） |  |  | 値が入っていた時、 名前（姓）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名） |  |  | 値が入っていた時、 名前（名）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（姓） |  |  | 値が入っていた時、 カナ（姓）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（名） |  |  | 値が入っていた時、 カナ（姓）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス |  |  | 値が入っていた時、 メールアドレスの横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | パスワード |  |  | パスワードの横に●●●●●●が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 |  |  | 値が入っていた時、 性別の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 郵便番号 |  |  | 値が入っていた時、 郵便番号の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 住所（都道府県） |  |  | 値が入っていた時、 住所（都道府県）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 住所（市区町村） |  |  | 値が入っていた時、 住所（市区町村）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 住所（番地） |  |  | 値が入っていた時、 住所（番地）の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | アカウント権限 |  |  | 値が入っていた時、 アカウント権限の横に値が表示されるか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 前戻る | 「前に戻る」を押下 |  | 「アカウント登録画面」に遷移 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 遷移された
|  | 空の値を受け取った時の エラー回避 |  | アカウント登録確認画面 http://localhost/account/regist_confirm.php に直接飛んだ場合 |  | 「アカウント登録画面」から値を受け取っていないと エラーが出るため http://localhost/account/error.php このエラー画面に遷移したい | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 遷移された
| アカウント登録完了画面 | 動作確認 | TOPへ戻る | 「TOPへ戻る」を押下 |  | D.I.Blogに遷移 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | D.I.Blogに遷移
|  | 空の値を受け取った時の エラー回避 |  | アカウント登録完了画面 http://localhost/account/regist_complete.php に直接飛んだ場合 |  | 「アカウント登録確認画面」から値を受け取っていないと エラーが出るため http://localhost/account/error.php このエラー画面に遷移したい | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | エラー画面に遷移
| アカウント一覧画面 | ページ遷移 | 更新 | 「更新」を押下 |  | http://localhost/account/code/update.php このページに遷移したい | 2021-08-02 | サトウ | 〇 | 更新画面に遷移
|  | ページ遷移 | 削除 | 「削除」を押下 |  | http://localhost/account/code/delete.php このページに遷移したい | 2021-08-02 | サトウ | 〇 | 削除画面に遷移
結合テスト | アカウント登録画面→アカウント登録確認画面 | ページの遷移 | 確認する | 「アカウント登録画面」の各項目を入力 | 「アカウント登録画面」の 「確認」を押下 | ページが「アカウント登録確認画面」に遷移し、 「アカウント登録画面」で入力したものが、 各項目の横に出力される。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確認画面」に遷移
|  |  | 名前（姓） |  |  | 「アカウント登録画面」で「名前（姓）」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 名前（名） |  |  | 「アカウント登録画面」で「名前（名）」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | 「アカウント登録画面」で「カナ（姓）」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | カナ（名） |  |  | 「アカウント登録画面」で「カナ（名）」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | メールアドレス |  |  | 「アカウント登録画面」で「メールアドレス」に 入力したものが「アカウント登録確認画面」で 出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | パスワード |  |  | 「アカウント登録画面」で「パスワード」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 性別 |  |  | 「アカウント登録画面」で「性別」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 郵便番号 |  |  | 「アカウント登録画面」で「郵便番号」に入力したものが 「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 住所（都道府県） |  |  | 「アカウント登録画面」で「住所（都道府県）」に 入力したものが「アカウント登録確認画面」で 出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 住所（市区町村） |  |  | 「アカウント登録画面」で「住所（市区町村）」に 入力したものが「アカウント登録確認画面」で 出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | 住所（番地） |  |  | 「アカウント登録画面」で「住所（番地）」に入力したもの が「アカウント登録確認画面」で出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | 「アカウント登録画面」で「アカウント権限」に 入力したものが「アカウント登録確認画面」で 出力されているか | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」で入力したものが 表示されていた
| アカウント登録確認画面→アカウント登録画面 | 入力情報の保持 | 前に戻る | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の各項目の値を 「アカウント登録画面」に渡せているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録画面」に遷移
|  |  | 名前（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「名前（姓）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 名前（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「名前（名）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | カナ（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「カナ（姓）」」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | カナ（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「カナ（名）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | メールアドレス | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「メールアドレス」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | パスワード | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | セキュリティ面から「アカウント登録確認画面」の 「パスワード」には入力情報は保持しない。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 性別 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「性別」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 郵便番号 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「郵便番号」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 住所（都道府県） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「住所（都道府県）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 住所（市区町村） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「住所（市区町村）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | 住所（番地） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「住所（番地）」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
|  |  | アカウント権限 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント登録画面」に遷移 | 「アカウント登録確認画面」の「アカウント権限」に 入力情報が保持されているか。 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録確画面」で 入力された値が表示された。
| アカウント登録確認画面→アカウント登録完了画面 | 入力情報の登録 | 登録する | 「登録する」を押下 | 「アカウント登録完了画面」に遷移 |  | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「アカウント登録完了画面」に遷移
| データベースでの確認 |  | id |  |  | 「id」が自動で振り分けられているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「id」が自動で振り分けらていた
|  |  | 名前（姓） |  |  | 「family_name」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「family_name」に登録されていた
|  |  | 名前（名） |  |  | 「last_name」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「last_name」に登録されていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | 「family_name_kana」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「family_name_kana」に登録されていた
|  |  | カナ（名） |  |  | 「last_name_kana」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「last_name_kana」に登録されていた
|  |  | メールアドレス |  |  | 「mail」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「mail」に登録されていた
|  |  | パスワード |  |  | 「passeord」に登録されているか確認 またハッシュ化されているかも確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「passeord」に登録されていて、 またハッシュ化もされていた
|  |  | 性別 |  |  | 「gender」に登録されているか確認 0が男 １が女 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「gender」に登録されていた 男を選択の場合0 女が選択されていた場合1 も確認済み
|  |  | 郵便番号 |  |  | 「postal_code」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「postal_code」に登録されていた
|  |  | 住所（都道府県） |  |  | 「prefecture」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「prefecture」に登録されていた
|  |  | 住所（市区町村） |  |  | 「address_1」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「address_1」に登録されていた
|  |  | 住所（番地） |  |  | 「address_2」に登録されているか確認 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「address_2」に登録されていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | 「authority」に登録されているか確認 0が一般 １が管理者 | 2021-07-29 | サトウ | 〇 | 「authority」に登録されていた 一般の場合0 管理者の場合1 も確認済み
|  |  | 登録日時 |  |  | 「registered_time」に登録されているか確認 | 2021-07-30 | サトウ | 〇 | 「registered_time」に登録されていた
|  |  |  | アカウント登録完了画面 http://localhost/account/regist_complete.php に直接飛んだ場合 |  | 空白のデータが送られていないか確認 | 2021-07-31 | サトウ | 〇 | データは送られていなかった
| アカウント一覧画面 | DBからの情報確認 | ID | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「id」から 「ID」を受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | 名前（姓） | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「family_name」から「名前（姓）」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | 名前（名） | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「last_name」から「名前（名）」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | カナ（姓） | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「family_name_kana」から「カナ（姓）」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | カナ（名） | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「last_name_kana」から「カナ（名）」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | メールアドレス | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「mail」から「メールアドレス」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | 性別 | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「gender」から「性別」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 「gemder」の値が0の時、「男」と表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 「gemder」の値が1の時、「女」と表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント権限 | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「authority」から「アカウント権限」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 「authority」の値が0の時、「一般」と表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 「authority」の値が1の時、「管理者」と表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | 削除フラグ | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「delete_flag」から「削除フラグ」の値を 受け取れているか
|  |  | 登録日時 | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「registered_time」から「登録日時」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 年月日のみ表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  | 更新日時 | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | DBのカラム「update_time」から「更新日時」の値を 受け取れているか | 2021-08-02 | サトウ | 〇
|  |  |  | 「アカウント一覧画面」を表示 |  | 年月日のみ表示 | 2021-08-02 | サトウ | 〇

## Ver3
テスト項目 | 大項目 | 中項目 | 確認項目 | 小項目 |  | 期待する動作 | 日付 | 確認者 | 動作結果 | 動作内容 | 備考（エラー内容など）
|  |  |  | 操作1 | 操作2
単体テスト | アカウント更新画面 | 値の受け渡し | 名前（姓） |  |  | アカウント一覧の「名前（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名） |  |  | アカウント一覧の「名前（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（姓） |  |  | アカウント一覧の「カナ（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（名） |  |  | アカウント一覧の「カナ（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス |  |  | アカウント一覧の「メールアドレス」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | パスワード |  |  | 「パスワードを更新する」ボタンが横に表示されているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 |  |  | アカウント一覧の「性別」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 郵便番号 |  |  | アカウント一覧の「郵便番号」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 都道府県 |  |  | アカウント一覧の「都道府県」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 住所(市区町村） |  |  | アカウント一覧の「住所(市区町村）」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | 住所(番地) |  |  | アカウント一覧の「住所(番地)」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  |  | アカウント権限 |  |  | アカウント一覧の「アカウント権限」から値を 受け取れているか | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 表示された
|  | 「パスワード」更新ボタン |  | 「パスワードを更新する」を押下 |  | 「パスワード更新画面」に遷移 | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 遷移した
|  | 「確認する」ボタン |  | 「確認する」を押下 |  | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 2021-08-17 | 佐藤 | 〇 | 遷移した
|  | 入力チェック | 名前（姓） | 「名前（姓）」10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「名前（姓）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「名前（姓）が未入力です」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  |  | 「名前（姓）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | 名前（名） | 「名前（名）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「名前（名）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「名前（名）が未入力です」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 表示された | 「名前（名）」に紐づかれて 「名前（姓）」が表示されてしまっている。
|  |  |  | 「名前（名）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | カナ（姓） | 「カナ（姓）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「カナ（姓）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（姓）が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（姓）が未入力です。」と表示された
|  |  |  | 「カナ（姓）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「カナ（姓）」にカタカナ以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カタカナで入力してください。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「カタカナで入力してください。」と表示された
|  |  | カナ（名） | 「カナ（名）」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
|  |  |  | 「カナ（名）」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示された
|  |  |  | 「カナ（名）」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。
|  |  |  | 「カナ（名）」にカタカナ以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「カナ（名）が未入力です。」と表示された
|  |  | メールアドレス | 「メールアドレス」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「メールアドレスが未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「メールアドレスが未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「メールアドレス」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「メールアドレス」に メールアドレスとは形式が異なるものを入力 | 「確認する」を押下 | 特に変化なし | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 特に変化なし
|  |  |  | 「メールアドレス」に メールアドレスとは形式が異なるものを入力 他の項目はすべて入力済み | 「確認する」を押下 | メールアドレスの項目に アドレスの形式をエラー表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 入力チェックが作動した
|  |  | パスワード | 「パスワード」に10文字以上入力 |  | １０文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「パスワード」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「パスワードが未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「パスワードが未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「パスワード」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | ページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  | 郵便番号 | 「郵便番号」未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「郵便番号が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「郵便番号が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「郵便番号」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「郵便番号」に数字以外を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「数字以外が含まれています。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 特に表示はなかった | 確認を押しても反応しないので 送信することは阻んでいるが、 エラー表示が出ていない
|  |  | 都道府県 | 「都道府県」選択済み | 「確認する」を押下 | 特になし | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 特になし
|  |  |  | 「都道府県」のみ未選択 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「都道府県」未選択 | 「確認する」を押下 | 赤字で「都道府県を選択してください」を表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「都道府県を選択してください」が表示された
|  |  | 住所(市区町村） | 「住所(市区町村)」に10文字以上入力 |  | 10文字まで入力可能 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 11文字以上は入力不可
|  |  |  | 「住所(市区町村)」 未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「住所(市区町村)」 のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「住所(市区町村) 」に英字を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「英字が含まれています」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「英字が含まれています」が表示された
|  |  | 住所(番地) | 「住所(番地)」 未入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「住所(市区町村) が未入力です。」が表示された
|  |  |  | 「住所(番地)」のみ未入力 | 「確認する」を押下 | 未入力時のページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「住所(番地)」に英字を入力 | 「確認する」を押下 | 赤字で「英字が含まれています」と表示 | 2021-08-17 | サトウ | 〇 | 赤字で「英字が含まれています」が表示された
| アカウント更新確認画面 | 情報の受け渡し | 名前（姓） |  |  | アカウント更新画面の「名前（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） |  |  | アカウント更新画面の「名前（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | アカウント更新画面の「カナ（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） |  |  | アカウント更新画面の「カナ（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス |  |  | アカウント更新画面の「メールアドレス」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード |  |  | 表記上で「パスワード」を●●●●●●で表示しているかどうか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 |  |  | アカウント更新画面の「性別」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 |  |  | アカウント更新画面の「郵便番号」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 |  |  | アカウント更新画面「都道府県」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） |  |  | アカウント更新画面の「住所(市区町村）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) |  |  | アカウント更新画面の「住所(番地)」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | アカウント更新画面の「アカウント権限」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  | 「前に戻る」ボタン |  | 「前に戻る」ボタンを押下 |  | 「アカウント更新画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  | 「更新する」ボタン |  | 「更新する」ボタンを押下 |  | 「アカウント更新完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント更新完了画面 | 「TOPページへ戻る」ボタン |  | 「TOPページへ戻る」ボタンを押下 |  | D.I.Blogに遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント削除画面 | 情報の受け渡し | 名前（姓） |  |  | アカウント一覧の「名前（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） |  |  | アカウント一覧の「名前（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | アカウント一覧の「カナ（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） |  |  | アカウント一覧の「カナ（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス |  |  | アカウント一覧の「メールアドレス」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード |  |  | 表記上で「パスワード」を●●●●●●で表示しているかどうか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 |  |  | アカウント一覧の「性別」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 |  |  | アカウント一覧の「郵便番号」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 |  |  | アカウント一覧の「都道府県」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） |  |  | アカウント一覧の「住所(市区町村）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) |  |  | アカウント一覧の「住所(番地)」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | アカウント一覧の「アカウント権限」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  | 「確認する」ボタン |  | 「確認ボタン」を押下する |  | 「アカウント削除確認画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント削除確認画面 | 「前に戻る」ボタン |  | 「確認ボタン」を押下する |  | 「アカウント削除画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  | 「削除する」ボタン |  | 「削除する」を押下する |  | 「アカウント削除完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント削除完了画面 | 「TOPページへ戻る」ボタン |  | 「TOPページへ戻る」を押下する |  | D.I.Blogに遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| パスワード更新画面 | 入力チェック | 新しいパスワード | 「新しいパスワード」未入力 | 「更新する」を押下 | 赤字で「パスワードが未入力です。」と表示 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 赤字で「パスワードが未入力です。」と表示された
|  |  |  | 「新しいパスワード」未入力 | 「更新する」を押下 | ページの遷移を防ぐ。 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | ページは遷移せず
|  |  |  | 「新しいパスワード」を入力 | 「更新する」を押下 | 「パスワード更新完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 「パスワード更新完了画面」に遷移
|  |  |  | 「新しいパスワード」に11文字以上入力 | 「更新する」を押下 | １０文字まで入力可能 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 10文字まで入力可能
結合テスト | 「アカウント一覧」→「アカウント更新画面」 | 値の受け渡し | 名前（姓） |  |  | アカウント一覧の「名前（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） |  |  | アカウント一覧の「名前（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | アカウント一覧の「カナ（姓）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） |  |  | アカウント一覧の「カナ（名）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス |  |  | アカウント一覧の「メールアドレス」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード |  |  | 「パスワードを更新する」ボタンが横に表示されているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 |  |  | アカウント一覧の「性別」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 |  |  | アカウント一覧の「郵便番号」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 |  |  | アカウント一覧の「都道府県」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） |  |  | アカウント一覧の「住所(市区町村）」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) |  |  | アカウント一覧の「住所(番地)」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | アカウント一覧の「アカウント権限」から値を 受け取れているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント更新画面」→「パスワード更新画面」 | 「パスワード更新」ボタン |  | 「パスワードを更新する」を押下 |  | 「パスワード更新画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| 「パスワード更新画面」→「パスワード更新完了画面」 | 「更新する」ボタン |  | 「新しいパスワード」を入力 | 「更新する」を押下 | 「パスワード更新完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  | 「パスワード更新完了画面」 | 「パスワード」 | 「パスワード更新完了画面」に遷移 |  | MySQLのpasswordがハッシュ化され変更されているか | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | MySQLのpasswordがハッシュ化され変更されていた
| 「アカウント更新画面」→「アカウント更新確認画面」 | 「確認する」ボタン |  | 「確認する」を押下 |  | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 「アカウント更新確認画面」に遷移した
|  | 値の受け渡し | 名前（姓） | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 性別 | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 | 「確認する」を押下 | 「アカウント更新確認画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント更新確認画面」→「アカウント更新画面」 | 値の受け渡し | 名前（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 性別 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント更新画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント更新確認画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント更新確認画面」→「アカウント更新完了画面」 | ページの遷移 |  | 「更新する」を押下 | 「アカウント更新完了画面」に遷移 | 「アカウント更新完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移しした
|  | 値の受け渡し | 名前（姓） |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 性別 |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 |  |  | MySQLに確認項目の値が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 更新時間 |  |  | MySQLに更新した時間が受け渡っているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント一覧」→「アカウント削除画面」 | 値の受け渡し | 名前（姓） | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 性別 | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 | 「更新」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント削除画面」→「アカウント削除確認画面」 | 「確認する」 |  | 「確認をする」を押下 | 「アカウント削除確認画面」に遷移 | 「アカウント削除確認画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
| 「アカウント削除確認画面」→「アカウント削除画面」 | 「前に戻る」 |  | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  | 値の受け渡し | 名前（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 名前（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（姓） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | カナ（名） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | メールアドレス | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | パスワード | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 性別 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 郵便番号 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 都道府県 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(市区町村） | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | 住所(番地) | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
|  |  | アカウント権限 | 「前に戻る」を押下 | 「アカウント削除画面」に遷移 | 確認項目の値が「アカウント削除画面」に わたっているか確認 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 受け取れていた
| 「アカウント削除確認画面」→「アカウント削除完了画面」 | 「削除する」 |  | 「削除する」を押下 | 「アカウント削除完了画面」に遷移 | 「アカウント削除完了画面」に遷移 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  | データベースの情報の変化 | 削除フラグ | 「削除する」を押下 |  | MySQLのdelete_flagが1に変化 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 変化した
|  |  | 更新時間 | 「削除する」を押下 |  | MySQLのupdate_timeが削除した時間に変化 | 2021-08-18 | サトウ | 〇 | 変化した

## ver4
テスト項目 | 大項目 | 中項目 | 確認項目 | 小項目 |  | 期待する動作 | 日付 | 確認者 | 動作結果 | 動作内容 | 備考（エラー内容など）
|  |  |  | 操作1 | 操作2
単体テスト | ログイン画面 | メールアドレス | メールアドレス | 未入力 | ログインを押下 | 「メールアドレスが未入力です」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス |  | ログインを押下 | ページの遷移を防ぐ | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | ページ遷移なし
|  |  | メールアドレス | 入力済み | ログインを押下 | エラー表示なし | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示なし
|  | 値の保持 | メールアドレス | メールアドレス入力 | ログインを押下 | ログインできなかった際の値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  | パスワード | パスワード | 未入力 | ログインを押下 | 「パスワードが未入力です」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | パスワード |  | ログインを押下 | ページの遷移を防ぐ | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | ページ遷移なし
|  |  | パスワード | 入力済み | ログインを押下 | エラー表示なし | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示なし
結合テスト | 「ログイン画面」から「D.I.Blog」に遷移 | ログイン | メールアドレス、パスワードの一致 | メールアドレスのみ一致 | ログインを押下 | 「メールアドレス、パスワードが一致していませんでした」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス、パスワードの一致 | パスワードのみ一致 | ログインを押下 | 「メールアドレス、パスワードが一致していませんでした」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス、パスワードの一致 | メールアドレス、パスワード一致 | ログインを押下 | エラーが出ないか。 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 出ない
|  |  | メールアドレス、パスワードの一致 | メールアドレス、パスワード一致 | ログインを押下 | D.I.Blogに遷移 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 遷移
| 「D.I.Blog」に遷移 | 権限 | 「一般」のアカウントの場合 | 「D.I.Blog」に遷移 |  | 上のリストに「登録フォーム」「アカウント一覧」を非表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示されない
|  |  | 「管理者」のアカウントの場合 | 「D.I.Blog」に遷移 |  | 上のリストに「登録フォーム」「アカウント一覧」を表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示

## ver5
テスト項目 | 大項目 | 中項目 | 確認項目 | 小項目 |  | 期待する動作 | 日付 | 確認者 | 動作結果 | 動作内容 | 備考（エラー内容など）
|  |  |  | 操作1 | 操作2
単体テスト | 検索画面 | 検索欄 | 名前（姓） | 初期値空欄 | 捜索を押下 | DBに保存されているすべてのアカウントを出力 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名） | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  |  | カナ（姓） | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  |  | カナ（名） | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  |  | メールアドレス | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  |  | 性別 | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  |  | アカウント権限 | 初期値空欄 | 捜索を押下
|  | 値の保持 | 名前（姓） | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | 名前（名） | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | カナ（姓） | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | カナ（名） | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | メールアドレス | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | 性別 | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
|  |  | アカウント権限 | 値を入力 | 捜索を押下 | 値の保持 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 保持された
結合テスト | 検索画面 | エラー表示 | 名前（姓） | アカウントの検索にかからない値を入力 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名） | アカウントの検索にかからない値を入力 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（姓） | アカウントの検索にかからない値を入力 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（名） | アカウントの検索にかからない値を入力 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス | アカウントの検索にかからない値を入力 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  | 検索 | 名前（姓） | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名） | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（姓） | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（名） | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別 | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | アカウント権限 | 検索にかかる値を入力 | 捜索を押下 | 条件に含まれるアカウントを表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  | 検索 | 名前（姓）、名前（名） | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 名前（名）、カナ（姓） | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（姓）、カナ（名） | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | カナ（名）、メールアドレス | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | メールアドレス、性別 | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | 性別、アカウント権限 | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された
|  |  | アカウント権限 | 片方に検索かかる値、 もう片方に検索かからない値 | 捜索を押下 | 「条件に一致するアカウントは存在しませんでした。」と表示 | 2021-08-30 | サトウ | 〇 | 表示された

## ver6
テスト項目 | 大項目 | 中項目 | 確認項目 | 小項目 |  | 期待する動作 | 日付 | 確認者 | 動作結果 | 動作内容 | 備考（エラー内容など）
|  |  |  | 操作1 | 操作2
総合テスト | ログイン画面 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | D.I.Blogに遷移 | メールアドレス、パスワードに アカウント情報を入力 | ログインを押下 | TOPページに進む | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 表示された
|  | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | D.I.Blogに遷移 | メールアドレス、パスワードに アカウント情報を入力 | ログインを押下 | TOPページに進む | 2021-09-12 | サトウ | 〇
| アカウント権限の維持（一般） | ログイン状態で画面遷移 | 権限が「一般」で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「登録確認画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「登録完了画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「アカウント一覧」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/list.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「更新画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「更新確認画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「更新完了画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「パスワード変更画面」に 遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「パスワード変更完了画面」 に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「削除画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「削除確認画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が「一般」で「削除完了画面」に遷移 | アカウント権限 一般のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ4に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント権限の維持（ログアウト状態） | ログアウト状態で画面遷移 | ログアウト状態で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「登録確認」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「登録完了」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「アカウント一覧画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/list.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「更新画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「更新確認画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「更新完了画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「パスワード」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「パスワード更新完了」に 遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「削除画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「削除更新」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | ログアウト状態で「削除完了画面」に遷移 | アカウント権限 ログアウト | http://localhost/account/code/delete_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ2に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント権限の維持（管理者） | ログイン状態で画面遷移 | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 | アカウント登録画面に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ1に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ1に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/list.php アドレスを入力して遷移 | アカウント一覧に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
|  |  | 権限が管理者で「登録フォーム」に遷移 | アカウント権限 管理者のアカウントでログイン | http://localhost/account/code/delete_complete.php アドレスを入力して遷移 | エラーページ5に遷移 | 2021-09-12 | サトウ | 〇 | 遷移した
| アカウント権限 一般 | アカウント権限 一般でログイン | TOPページの表示で 登録フォーム、アカウント一覧を非表示 | アカウント権限 一般でログイン |  | TOPページに遷移 登録フォーム、アカウント一覧非表示 | 2021-09-13 | サトウ | 〇 | 非表示
|  |  | TOPページからログイン画面に戻る | TOPページのログインを押下 | TOPページに戻る | ログイン画面でのログアウト機能 TOPページに戻ってエラーを起こす。 | 2021-09-13 | サトウ | 〇 | 起きた
| アカウント権限 管理者 | アカウント権限 管理者でログイン | TOPページの表示で 登録フォーム、アカウント一覧を表示 | アカウント権限 管理者でログイン |  | TOPページに遷移 登録フォーム、アカウント一覧表示 | 2021-09-13 | サトウ | 〇 | 表示
|  |  |  | 登録フォームを押下 | 登録フォームに遷移 | アカウント権限、管理者を維持していれば 登録を進むことができる | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録フォーム→TOP | TOPに戻る | TOPに遷移 | アカウント権限、管理者を維持していれば 登録フォーム、アカウント一覧が表示される | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録フォーム→登録確認画面 | すべての項目が入力された状態で 確認するを押下 | アカウント登録確認画面に遷移 | アカウント権限、管理者を維持していれば アカウント確認画面に遷移する | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント一覧 | http://localhost/account/code/list.php に遷移 |  | 権限は管理者のままなのでリストが表示される セッション関数が登録画面のみで有効 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント更新画面 | http://localhost/account/code/update.php に遷移 |  | セッション関数が登録画面のみで有効であれば 権限は管理者のままだがエラーが起きる | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント更新確認画面 | http://localhost/account/code/update_confirm.php に遷移 |  | セッション関数が登録画面のみで有効であれば 権限は管理者のままだがエラーが起きる | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント更新完了画面 | http://localhost/account/code/update_complete.php に遷移 |  | 権限は管理者のままなのでリストが表示される セッション関数が登録画面のみで有効 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント削除画面 | http://localhost/account/code/delete.php に遷移 |  | 権限は管理者のままなのでリストが表示される セッション関数が登録画面のみで有効 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント削除確認画面 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php に遷移 |  | 権限は管理者のままなのでリストが表示される セッション関数が登録画面のみで有効 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント削除完了画面 | http://localhost/account/code/delete_complete.php に遷移 |  | 権限は管理者のままなのでリストが表示される セッション関数が登録画面のみで有効 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント登録完了画面 | 登録するを押下 | エラーが起きずに登録可 | 登録のセッション関数がリセットされるか | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント登録完了→アカウント登録画面 | http://localhost/account/code/regist.php に遷移 |  | 登録のセッション関数がリセットされ 各項目に何も入力がないことを確認する | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 登録確認画面→アカウント登録完了画面→ アカウント登録画面 | 登録するを押下 http://localhost/account/code/regist.php に遷移 | エラーが起きた時、パスワードがハッシュ化される | パスワードのセッションのみをリセットされているか確認 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  |  | アカウント一覧 |  |  | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント一覧→更新画面 | 何も入力ナシで検索押下 | 更新押下 | 値の受けわたし | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | 更新画面 | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | そのままのページ | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | パスワード変更画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | 削除画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | 削除画面 | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | 更新画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | パスワード変更画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | アカウント更新確認画面 | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | 更新画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新確認画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | アカウント更新完了画面 | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | 更新画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | そのままのページ | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | アカウント更新完了画面から ほかの画面に遷移した時の動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | 削除画面 | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | そのままのページ | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | アカウント削除確認画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除更新画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | アカウント削除完了画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | 削除確認画面 | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | 登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除確認画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  | 削除完了画面 | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist.php アドレスを入力して遷移 |  | アカウント登録画面に遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/regist_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/update_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/password_complete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇
|  |  | 削除完了画面からほかの画面に遷移した時の 動き方 | http://localhost/account/code/delete_confirm.php アドレスを入力して遷移 |  | エラーページに遷移 | 2021-09-13 | サトウ | 〇